## Backlog
ID | Critère | Estimation effort | Ordre | Description
1 |  | 1 | 1 | En tant que client, je souhaite pouvoir m'inscrire sur le site afin d'accéder à mon panier.
| a |  |  | Je dois pouvoir me créer un nom d'utilisateur unique afin de m'identifier.
| b |  |  | Je dois pouvoir ajouter un mot de passe pour sécuriser mon compte.
| c |  |  | Je dois pouvoir ajouter une adresse courriel ainsi qu'un numéro de téléphone afin que le vendeur puisse communiquer avec moi.
| d |  |  | Le client doit entrer ses informations selon les formats de saisie appropriés.
2 |  | 1 | 2 | En tant que client, je souhaite pouvoir me connecter afin d'accéder à mon panier.
| a |  |  | Le client doit s'identifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe d'un compte préalablement créé.
| b |  |  | Le client doit entrer ses informations selon les formats de saisie appropriés.
3 |  | 1 | 3 | En tant que client, je souhaite pouvoir modifier mes informations afin de les mettre à jour au besoin.
| a |  |  | Les nouvelles informations entrées doivent correspondre aux formats de saisie appropriés.
4 |  | 1 | 4 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir me connecter afin d'effectuer la gestion du site WEB.
| a |  |  | Un compte d'administrateur sera préalablement créé en développement avec un nom d'utilisateur unique et un mot de passe pour la connexion.
| b |  |  | L'administrateur doit entrer ses informations selon les formats de saisie appropriés.
5 |  | 1 | 5 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir modifier mes informations afin de les garder à jour.
L'administrateur doit entrer ses informations selon les formats de saisie appropriés.
6 |  | 5 | 6 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir modifier la liste des points de distribution afin d'agrandir le rayon d'action de l'organisme.
| a |  |  | L'administrateur doit pouvoir ajouter, retirer ou modifier un point de distribution.
| b |  |  | L'administrateur ne peut retirer ou modifier qu'un point de distribution déjà existant.
| c |  |  | L'administrateur ne peut pas ajouter le même point de distribution plus d'une fois.
| d |  |  | L'administrateur doit valider la destruction d'un point de distribution.
7 |  | 3 | 7 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir entrer un nombre d'arbres maximum à commander afin de ne pas dépasser la quantité imposée par le fournisseur.
Le nombre doit pouvoir être modifiable au fil du temps.
8 |  | 3 | 8 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir modifier la liste des catégories d'arbres disponibles aux usagers sur le site WEB afin de présenter une liste de catégories d'arbres à jour.
| a |  |  | L'administrateur doit pouvoir ajouter, retirer ou modifier une catégorie.
| b |  |  | L'administrateur ne peut retirer ou modifier qu'une catégorie déjà existante.
| c |  |  | L'administrateur ne peut pas ajouter la même catégorie plus d'une fois.
| d |  |  | L'administrateur doit valider la destruction d'une catégorie.
9 |  | 3 | 9 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir modifier la liste des arbres disponibles aux usagers sur le site WEB afin de présenter une liste d'arbres à jour.
| a |  |  | L'administrateur doit pouvoir ajouter, retirer ou modifier un arbre.
| b |  |  | L'administrateur ne peut retirer ou modifier qu'un arbre déjà existant.
| c |  |  | L'administrateur ne peut pas ajouter le même arbre plus d'une fois.
| d |  |  | L'administrateur doit valider la destruction d'un arbre.
10 |  | 3 | 10 | En tant que client, je souhaite pouvoir consulter des arbres fruitiers et leurs fruits afin de pouvoir me renseigner sur leur sujet.
11 |  | 5 | 11 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir ajouter d'autres administrateurs afin de permettre à d'autres gestionnaires d'effectuer la gestion du site WEB.
| a |  |  | Le compte créé devra disposer d'un nom d'utilisateur unique et un mot de passe ainsi que d'autres informations pertinentes.
| b |  |  | L'administrateur doit entrer les informations selon les formats de saisie appropriés.
| c |  |  | Ce nouveau compte devra disposer des mêmes privilèges que l'administrateur courant.
12 |  | 3 | 12 | En tant que client, je souhaite pouvoir modifier mon panier afin de pouvoir passer une future commande contenant tous mes articles.
| a |  |  | Je veux pouvoir ajouter un arbre de la quantité voulue lors de la visualisation de celui-ci.
| b |  |  | Je veux pouvoir supprimer un article ajouté dans mon panier.
| c |  |  | Je veux pouvoir modifier la quantité d'arbres à acheter lors de la visualisation de mon panier.
13 |  | 5 | 13 | En tant que client, je souhaite pouvoir passer une commande afin de recevoir mes arbres dans un futur proche.
| a |  |  | Je dois choisir le point de distribution auquel je veux aller chercher mes arbres selon la liste prévue à cet effet.
| b |  |  | Je veux avoir accès à une visualisation finale de ma commande afin de la confirmer.
| c |  |  | Mon panier doit contenir au moins 1 item.
| d |  |  | La quantité d'un item dans mon panier doit est valide par rapport au nombre maximum d'arbres du fournisseur.
14 |  | 16 | 14 | En tant que client, je souhaite pouvoir accéder à un outil de paiement afin de pouvoir payer ma commande.
| a |  |  | Je dois d'abord remplir mon panier.
| b |  |  | Je dois pouvoir entrer mes informations personnelles.
| c |  |  | Je dois pouvoir enter les informations de la carte avec laquelle je veux effectuer le paiement.
| d |  |  | Je dois recevoir la facture de l'achat.
15 |  | 3 | 15 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir visionner les commandes passées et encore non traitées par les usagers afin de garder trace des achats.
| a |  |  | Au moins une commande devra être passée.
| b |  |  | Les commandes doivent être enregistrées selon le même format.
16 |  | 3 | 16 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir visionner les commandes à terme et traitées afin de pouvoir distribuer les arbres aux bons clients.
| a |  |  | Les commandes doivent avoir été traitées (la commande a été transférée au fournisseur) et avoir un statut de "2".
| b |  |  | Les commandes sont regroupées selon le numéro de la commande du fournisseur/date passée au fournisseur.
17 |  | 3 | 17 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir voir le cumulatif des arbres commandés afin de pouvoir passer la commande au fournisseur rapidement.
| a |  |  | Les arbres affichés proviennent des commandes finalisées avec un statut de "1".
| b |  |  | Après la commande du fournisseur passée, les commandes des usagers correspondantes seront changées pour un statut de "2"
18 |  | 3 | 18 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir accès aux informations concernant le processus de la commande afin de pouvoir acheter des produits.
| a |  |  | Avoir une icône significative.
19 |  | 3 | 19 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir accès aux informations concernant le processus de la cueillette des arbres afin de pouvoir aller chercher les produits que j'ai achetés.
| a |  |  | Avoir une icône significative.
20 |  | 3 | 20 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir accès à une page d'accueil afin de pouvoir en apprendre d'avantages sur le site Web.
| a |  |  | Des photos pertinentes seront affichées.

## Alice L.
ID | Critère | Estimation effort | Ordre | Description
15 |  | 3 | 15 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir visionner les commandes passées et encore non traitées par les usagers afin de garder trace des achats.
| a |  |  | Au moins une commande devra être passée.
| b |  |  | Les commandes doivent être enregistrées selon le même format.
16 |  | 5 | 16 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir visionner les commandes à terme et traitées afin de pouvoir distribuer les arbres aux bons clients.
| a |  |  | Les commandes doivent avoir été traitées (la commande a été transférée au fournisseur) et avoir un statut de "2".
| b |  |  | Les commandes sont regroupées selon le numéro de la commande du fournisseur/date passée au fournisseur.
| c |  |  | Les commandes doivent pouvoir être imprimées en format PDF.
17 |  | 3 | 17 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir voir le cumulatif des arbres commandés afin de pouvoir passer la commande au fournisseur rapidement.
| a |  |  | Les arbres affichés proviennent des commandes finalisées avec un statut de "1".
| b |  |  | Après la commande du fournisseur passée, les commandes des usagers correspondantes seront changées pour un statut de "2"
19 |  | 1 | 19 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir accès aux informations concernant le processus de la cueillette des arbres afin de pouvoir aller chercher les produits que j'ai achetés.
| a |  |  | Avoir une icône significative.

## J-P B.
ID | Critère | Estimation effort | Ordre | Description
13 |  | 5 | 13 | En tant que client, je souhaite pouvoir passer une commande afin de recevoir mes arbres dans un futur proche.
| a |  |  | Je dois choisir le point de distribution auquel je veux aller chercher mes arbres selon la liste prévue à cet effet.
| b |  |  | Je veux avoir accès à une visualisation finale de ma commande afin de la confirmer.
| c |  |  | Mon panier doit contenir au moins 1 item.
| d |  |  | La quantité d'un item dans mon panier doit est valide par rapport au nombre maximum d'arbres du fournisseur.
Il faut faire l'enregistrement du point de distribution après avoir payé
7 |  | 3 | 7 | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir entrer un nombre d'arbres maximum à commander afin de ne pas dépasser la quantité imposée par le fournisseur.
Le nombre doit pouvoir être modifiable au fil du temps.
18 |  | 1 | 18 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir accès aux informations concernant le processus de la commande afin de pouvoir acheter des produits.
| a |  |  | Avoir une icône significative.
20 |  | 3 | 20 | En tant qu'utilisateur, je veux avoir accès à une page d'accueil afin de pouvoir en apprendre d'avantages sur le site Web.
| a |  |  | Des photos pertinentes seront affichées.